## Información
Asignatura: | Gestion de Proyectos
Proyecto:
Equipo:
Integrantes: | Brenda Socorro Torres Bañuelos
Perla Marialy Alba Garcia
Maricruz Cruz Aguilar
Pobabilidad: | 1 - Alto
2 - Medio
3- Bajo
Estado: | No presentado
Controlado
Fuera de control
Fecuencia: | Diaria
Semanal
Mensual
Impacto | 1 - Catastrofico
2 - crítico
3-Marginal
4 -Despreciable

## Lista de riesgos
LISTA DE RIESGOS
ID | TITULO | PROBABILIDAD | IMPACTO | NOTAS
4 | No terminar a tiempo el sistema | 1 | 1
| fallos del hardware | 1 | 1
| fallos en las herramientas a utilizar | 1 | 1
| la base de datos no soporta tantos datos como se esperaba | 1 | 1
2 | El cliente no tenga clara las ideas | 2 | 1
| El Administrador del proyecto no cordine adecuadamente al equipo | 2 | 1
| integrantes del equipo poco capacitados | 2 | 1
| fallos en energia electrica | 2 | 1
| cambios inesperados en los requerimientos | 2 | 1
| se añaden requisitos extras | 2 | 1
| Falta de calidad en el sistema | 1 | 2
| mayor numero de usuarios de los previstos | 2 | 2
| retraso en entrega por parte de algun integrante | 2 | 2
3 | Presupuesto inicial subestimado | 3 | 2
| Incumpliemiento por parte de algun integrante del equipo | 3 | 2
| ausencia de un integrante por motivos personales | 3 | 3
Planificacion
Planificacion
Investigacion
Note on B2: Daniel Arredondo: Describir brevemente el riesgo que se desea vigilar
Note on C2: Daniel Arredondo: Evaluar la probibilidad de que el riesgo se presente.
Note on D2: Daniel Arredondo: Evaluar el impacto de que el riesgo se haga realidad
Note on E2: Daniel Arredondo: (Opcional) Agreagar algun comentario o aclaración sobre el riesgo

## Planes
PLANES DE RIESGOS
TITULO | PLAN DE MITIGACIÓN | PLAN DE CONTINGENCIA | EVENTO DISPARADOR | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ESTADO | ULTIMA REVISIÓN
No terminar a tiempo el sistema | Realizar un plan del proyecto. Distribuir las actividades del trabajo a los integrantes del equipo. | Pedir una prologa al cliente en caso de no terminar a tiempo el proyecto y reordenar lo antes planeado. | Mala organización del equipo. | Diariamente |  | No presentado | 2013-09-03
fallos del hardware | hacer una revision y asegurarse de que funcione al 100% | Arreglar el problema o cambiar de equipo de hardware | Uso de hardware con fallos o con poca capacidad | Diariamente |  | Controlado | 2020-10-25
fallos en las herramientas a utilizar | hacer revision de las versiones y checar que soporte el sistema | Usar versiones posteriores | Uso de versiones antiguas | Semanalmente |  | No presentado | 2020-10-25
la base de datos no soporta tantos datos como se esperaba | elegir una base de datos que soporte las transacciones deseadas | Usar una nueva base de datos | Uso de bases de datos no eficientes | Mensualmente |  | No presentado | 2020-10-25
el cliente no tenga clara las ideas | Hacer propuestas al cliente para darle ideas | Comunicación con el cliente para establecer los requisitos entre ambas partes | Poca comunicación | Mensualmente |  | Controlado | 2020-10-25
el administrador del proyecto no cordine adecuadamente al equipo | Probar que el administrador sea capaz de coordinar un equipo | Nombrar otro administrador | Falta de capacitación y liderazgo | Mensualmente |  | Controlado | 2020-10-25
integrantes del equipo poco capacitados | Capacitar y hacer pruebas a los integrantes del equipo | Cambio de roles o integrar mas usuarios | Falta de conocimientos | semanalmente |  | Fuera de control | 2020-10-25
fallos en energia electrica | Tener recursos que suministren la energía eléctrica y asegurar el sistema | Hacer uso de otros recursos par suministrar la energía electrica | Cortos inesperados | Semanalmente |  | Controlado | 2020-10-25
cambios inesperados en los requerimientos | Aclarar al cliente que no se pueden eliminar requisitos | Eliminar los cambios no deseados | Ideas no muy claras | mensualmente |  | No presentado
se añaden requisitos extras | Aclarar al cliente que no se pueden agregar requisitos | Agregar las nuevas ideas al sistema | Surgimiento de nuevas ideas | Mensualmente |  | No presentado
Note on B2: Daniel Arredondo: Describir brevemente la estrategia de mitigación, es decir las actividades para PREVENIR el riesgo
Note on C2: Daniel Arredondo: Describir brevemente la estrategia de contingencia es decir las actividades para CORREGIR el riesgo
Note on D2: Daniel Arredondo: Identificar las circuntancias que indican que el riesgo se ha presentado